Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития  творчества  детей и юношества «Росток» города Чебоксары Чувашской Республики

Конкурс на получение грантов главы администрации города Чебоксары на реализацию социально-значимых проектов, обеспечивающих инновационное развитие.

Социальный проект

по включению детей с ОВЗ от 1, 5 до 3 лет и молодых родителей этих детей в процесс творческого развития в систему дополнительного образования детей «Добрый мир детства»

Номинация:

«Инновационная образовательная организация»

Проектная группа:

Герасимова Е.А.-директор

Чернова Л.Г. –зам.дир. по УВР

Васильева Е.Е. –методист  ШРР

г. Чебоксары 2014.

Бизнес план

Образовательный  долгосрочный инновационный  проект по включению детей с ОВЗ от 1, 5 до 3 лет и молодых родителей этих детей в процесс творческого развития в системе дополнительного образования детей «Добрый мир детства»

Актуальность

В концепции модернизации Российского образования одним из приоритетов образовательной политики является обеспечение детей с ограниченными возможностями здоровья социально-психологическими, медицинскими и специальными условиями для обучения и развития. В помощь родителям, в общую работу медиков, психологов, педагогов и других специалистов по становлению личности с учетом индивидуальных особенностей детей вливается и работа педагогов дополнительного образования. Одна из главных наших задач в работе с детьми-инвалидами – это создавать условия, в которых каждый ребенок, независимо от уровня интеллекта и физического развития, мог бы развивать способности, данные ему от природы. Инвалидность не должна становиться причиной исключения их из активной жизни. Причем социализацию и вовлечение ребенка в развивающую среду необходимо проводить как можно раньше.

Главная задача учреждений дополнительного образования и семьи состоит в том, чтобы научить такого ребенка быть здоровым. Занятия вместе со здоровыми  детьми и их родителями  помогут развитию коммуникативных способностей, социальной адаптации и развитию творческих возможностей.

Проблема ребенка с ограниченными возможностями и его родителя заключается в нарушении его связи с миром, в ограниченной мобильности, бедности контактов со сверстниками и взрослыми, в ограниченном общении с природой, недоступности ряда культурных ценностей, а иногда и элементарного образования. Эта проблема является следствием не только субъективного фактора, каковым является состояние физического и психического здоровья ребенка, но и результатом социальной политики и сложившегося общественного сознания, которые санкционируют существование недоступной для инвалида архитектурной среды, общественного транспорта, социальных служб - ребенок, имеющий инвалидность, может быть так же способен и талантлив, как и его сверстник, не имеющий проблем со здоровьем, но обнаружить свои дарования, развить их, приносить с их помощью пользу обществу ему мешает неравенство возможностей.

Ребенок, имеющий инвалидность может быть так же способен и талантлив, как и его сверстники, не имеющие проблем со здоровьем, но обнаружить свои дарования, развить их, приносить с их помощью пользу обществу, ему мешает неравенство возможностей.

Анализ ситуации.

В Центре творчества «Росток» с 2008 года работает школа раннего развития ребенка  (ШРР), которая охватывает ежегодно разными формами обучения и развития около 400 детей  от 1,5 до 6 лет. Для 1,5- 3 летних реализуется программа «Развитие + пребывание» . Эта программа предусматривает  очень раннее развитие ребенка вместе с мамой. В основном программа решает вопросы социализации и развития  детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения. Вышеуказанная программа финансируется из бюджета учреждения. Для детей с 3 до 5 лет в Центре  организована работа  по образовательным развивающим программам, где дети без родителей овладевают различными компетенциями и творчески развиваются. Группы этого направления работают в системе платных дополнительных услуг. И, наконец,  для подготовки к школе  6 летние воспитанники занимаются по программе «Дорожка к школе». Данный вид услуг так же является платными дополнительными услугами. С дошкольниками работают  педагоги , имеющие специальное образование – воспитатели  , психологи, логопеды, учителя-профессионалы. За время деятельности Школы Раннего Развития  накоплен опыт образовательной и воспитательной работы с детьми дошкольного возраста и их родителями. Педагогами опробованы и внедрены методики по адаптации  и социализации детей раннего дошкольного возраста. И отработана система баланса привлеченных средств и средств  муниципального бюджета.  Для работы в этом направлении Центр имеет материальную базу: 3 специально оборудованных кабинета оснащенных   ростовой мебелью, дидактический, игровой, развивающий материал, игровое и спортивное оборудование.         Особенностью системы дополнительного образования является то, что родители могут быть включены в образовательный процесс без включения в основной список обучающихся.  Курс «Рядом с мамой» и  «Вместе с мамой»   уже  дали положительный результат в формировании эмоциональных отношений родителя и ребенка через совместные творческие занятия, способствовали развитию правил взаимодействия и взаимоотношений со сверстниками.   Педагогами Центра «Росток» накоплен опыт работы, используются методы по  развитию психоэмоциональной сферы, развитию пластики  ребенка, освоению социальных ролей, развитию памяти, речи, восприятия, коммуникативных навыков.

И сегодня мы готовы работать не только со здоровыми детьми и их родителями,  но и принять в образовательную среду детей с ограниченными возможностями  здоровья.

Постановка проблемы.

В нашем обществе в течение длительного времени доминировала установка на воспитание и образование детей с ограниченными возможностями только в рамках государственной системы специальных школ и учреждений интернатного типа. Это, по мнению специалистов, привело к созданию кризисной ситуации, которая характеризуется следующими обстоятельствами: социальная "маркировка" ребенка с особыми нуждами как ребенка с дефектами (неполноценного); искусственная изоляция ребенка в особом социуме, часто не способствующая его последующей адаптации в обществе; жесткость и безвариантность форм получения образования и обучения и системы специальных учреждений; почти полное исключение семьи из процесса воспитания и образования ребенка с особыми потребностями. У здоровых детей, не имеющих достаточных контактов с детьми с ограниченными возможностями формируются психологические барьеры, негативные установки по отношению к последним, которые затем сохраняются и в более старшем возрасте.

В  Ленинском районе по данным статистики  440 семей, имеющих детей-

инвалидов,   23 %  из них дети раннего возраста.

Проект «Добрый мир детства» создан  для того, чтобы дошкольники с отклонениями здоровья и их родители получили возможность развиваться в системе дополнительного образования наравне со здоровыми детьми, воспринимали себя,  как члена всего социума, а не его части, состоящей исключительно из людей с ОВЗ; проект направлен на создание условий для обеспечения их полноценного общения с нормально развивающимися сверстниками детей и их родителей.

В Чебоксарах появились школы и дошкольные учреждения, в которых существует инклюзивное образование. Проект «Добрый мир детства»  предусматривает  раннюю социализацию детей  (от 1,5 лет) имеющих ОВЗ- чем раньше ребенок  и родитель почувствует  себя уверенно в коллективе здоровых сверстников, тем легче будет проходить адаптация в дошкольном или школьном коллективе.

Кроме того, в проекте основные усилия направляются на то, чтобы изменить мнение людей о данной категории детей, как больных, несчастных и немощных.

Во-вторых, ведется работа  с  родителями  этих детей,  чтобы научить их смотреть на своего малыша, как на ребенка с определенным потенциалом.

В-третьих педагоги   получают  опыт работы  с детьми, имеющими ОВЗ.

Решение проблемы видим в проведении занятий с детьми-инвалидами в группах школы раннего творческого развития детей от 1,5 до 3 лет совместно со здоровыми детьми и их родителями по опробованным программам развивающего обучения детей раннего возраста. И проводя специальные занятия с родителями,  воспитывающими ребенка с проблемами в развитии,  привлекая  к обучению их  службы психолого-методического и социального-педагогического  сопровождения.

В основе проекта идея о том, что мы хотим помочь ребенку с ОВЗ  и его родителю развиваться творчески. Через совместную творческую деятельность детей и родителей  помочь ребенку и его родителю адаптироваться в окружающем мире.         В рамках проекта мы понимаем, что процесс социализации и творческого развития нельзя четко сформулировать, поскольку каждый ребенок неповторим, субъективен, сложен. Это  глубоко творческий процесс, поэтому деятельность в рамках проекта основывается на своеобразии индивидуального взаимодействия с конкретным ребенком.

Цель:  Создание условий  для ребенка  от 1,5 лет с ОВЗ  и его родителей   для  развития   творчества    и социализации,   выравнивания возможностей детей, их интеграцию в общество.

Задачи:

1. Изучение статистики об инвалидах-детях дошкольного возраста, не посещающих дошкольные учреждения.

2. Развитие творческих возможностей детей с ОВЗ раннего возраста на занятиях по программам школы раннего развития детей.

3. Внедрение эффективных педагогических технологий и социокультурных практик  в подготовку детей-инвалидов к обучению в дошкольном образовательном учреждении и школе.

4. Вовлечение родителей в единое образовательное пространство. Формирование особой родительской позиции по отношению  к своему ребенку и его месте в обществе.

5. Организация культурно-досуговой деятельности  для детей и их семей.  Знакомство родителей с наиболее эффективными методами воспитания детей.

6. Приобретение друзей среди родителей воспитанников здоровых сверстников и родителей, имеющих детей с ОВЗ.

7. Интеграция детей – инвалидов в среду здоровых детей и адаптация их путем включения в социальную деятельность.

8. Привлечь внимание общества к созидательно-творческой деятельности детей с ограниченными возможностями, как средству их самовыражения и реализации.

Ожидаемые результаты

- Создан банк данных  о детях с ОВЗ, проживающих на территории микрорайона «Рябинка»

- Наработаны методики по работе с детьми и родителями .

- Грамотный, обученный педагогический персонал  по работе с детьми с ОВЗ.

- Создано единое воспитательное и образовательное пространство для детей, их родителей и специалистов различных  социальных  и психологических служб.

- Центр «Росток» включен в сетевое взаимодействие с социальными службами района.

- Привлечено внимание общества к созидательно-творческой деятельности детей с ограниченными возможностями как средству их самовыражения и реализации.

- Созданы  портфолио творческих достижений детей – инвалидов.

- Сформировано толерантное отношение здоровых детей и  их родителей к их сверстникам-инвалидам.

- Увеличено  число партнеров Центра «Росток»

Целевые группы  (Благополучатели)

Дети с ОВЗ, здоровые нормально развивающиеся дети и подростки, родители детей, педагоги системы дополнительного образования, партнеры проекта.

Дети от 1, 5 до 3 лет  (по продолжению проекта  до 18 лет):

- дается возможность ребенку развиваться в  творческой образовательной среде вместе со здоровыми детьми и их родителями.

-  занимаясь в Центре «Росток» дети учатся  полноценно общаться как с обычными людьми, так и с людьми, возможности которых ограниченны. Иметь настоящих друзей среди тех и других.

Здоровые дети:

Воспитание толерантности в  самом раннем возрасте, когда ребенок  развиваясь  сам, участвует в развитии другого ребенка и принимает его .

Родители детей с ОВЗ

-Быть желанным посетителем тех мест, куда часто приходят другие члены общества, и участвовать в общих мероприятиях, чувствуя себя при этом комфортно и уверенно.

-Общение с родителями здоровых детей.

-Участвовать в развитии своего ребенка , помочь ему адаптироваться в  образовательной среде.

Педагоги дополнительного образования

-Новые методики.

-Возможность  представлять свой опыт работы  в педагогическом сообществе.

-  Развитие профессиональное и обучение .

Основное содержание проекта «Добрый мир детства»

На сегодняшний день существует достаточное разнообразие нетрадиционных воспитательных технологий реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями, созданных и применяемых специалистами реабилитационных центров, заботливыми родителями, энтузиастами. Среди них выделяются: арт-терапия, глинотерапия, музыкотерапия, терапия театральным искусством, сказкотерапия, танцетерапия,  игровая терапия, а также  другие виды реабилитационных технологий.    Все вышеуказанные методики используют педагоги центра , работая с обычными детьми по развивающим образовательным программам с раннего возраста. Занятия по программам для детей 1,5-3 лет проходят в оборудованных для этого возраста помещениях. Занятия длятся не более 2 часов. Педагог, имеющий специальное  дошкольное или психологическое образование каждые 15-20 минут меняет сферу деятельности. Дети занимаются вместе с мамами, т.к. организовать работу детей такого возраста без них не возможно. Игровая, двигательная, музыкальная деятельность позволяет ребенку развиваться , а родителю наблюдать ,как развивается его ребенок в окружении ровесников. Ситуация уникальная, т.к. ни в ДОУ,  ни в школе присутствовать постоянно  на занятиях с детьми у родителей нет. Педагог, работающий с группой 6-8 детей + родители, контролирует процесс усвоения навыков у ребенка. Совместно с родителями проводит мониторинг развития ребенка, все  изменения оформляются в портфолио. Интересен  тот факт, что даже в раннем возрасте ребенок может стать победителем всероссийских и международных творческих конкурсов. Маленькими воспитанниками за 2 последних года получено более 100  дипломов и сертификатов конкурсов. Дополнительные образовательные программы для дошкольников  развивают способности детей, дают возможность полноценного общения детей друг с другом и со взрослыми, прививают навыки самообслуживания и самоконтроля, поведения в быту и общественных местах, формирует трудовые навыки.         Проект «Добрый мир детства» создается для того, чтобы дошкольники с отклонениями здоровья и их родители получили возможность развиваться в системе дополнительного образования наравне со здоровыми детьми, воспринимали себя,  как члена всего социума.

Кроме того проект  предполагает проведение специальной работы с родителями, молодыми семьями, отдельно с мамами и папами по ликвидации педагогической безграмотности в воспитании детей. Это могут быть тренинги с погружением (опыт работы  в учреждении уже есть), мастер-классы, лекции, ролевые игры, оформление стендов для родителей.

Т.е. работа  ведется по нескольким направлениям:

- Реализация образовательной программы ребенок+родитель .

- Школа для родителей (семинары, мастер-классы, лекции, тренинги)

- Создание и распространение методического материала в помощь родителям.

- Воспитательные мероприятия  и праздничные программы для детей и их родителей.

Финансовое обеспечение проекта

МБОУДО ЦРТДиЮ «Росток»  обладает помещениями, профессиональными кадрами, располагает  средствами от приносящей доход деятельности, которые готов вложить на  реализацию данного проекта , но  сумма , предложенная по гранту даст возможность  оснастить материальную базу учреждения быстрее, а значит, даст возможность реализовать проект качественнее.

Смета расходов

| N п/п | Наименование статьи расхода | Расчет суммы | Запрашиваемая сумма (рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | Мультмедийное оборудование и программное обеспечение Проектор Ноутбук Программное обеспечение: -приобретение лицензионных развивающих программ Цветной принтер | 1 шт х 20 000 1 шт х 15 000 5 000 4300 | 49 300 |
| 2 | Приобретение спортивного и оздоровительного оборудования: Развивающий гимнастический центр Activity Playg Игровой набор спортивных игр Мягкие модули: Спортивный комплекс «Горка» «Тоннель» Массажная дорожка Горка для сухого бассейна Сухой бассейн | 2300 3 наб. х 400 руб = 1200 1 наб. х 5 200 руб 1 шт х 1 200 руб 1 шт х 4 000 руб 1 шт х 8 000 руб 1 шт х 3 000 руб | 24 900 |
| 3 | Развивающие игры и оборудование Музыкальный центр Набор музыкальных инструментов для детей дошкольного возраста Развивающий музыкальный Центр BAIRUN (для развития детей от 18 мес.) Говорящие плакаты «Подводный мир», «Домашние животные» и др. Кукольный театр Конструктор «Кроха» Набор для рисования с трафаретами Надувное кресло | 7000 3000 1400 4 шт х 550 руб = 2200 550 руб 3 шт х 300 руб = 900 5 шт х 200 руб = 1000 5 шт х 350 руб = 1750 | 17 800 |
| 4 | Печатная продукция и типографское оборудование Методическая литература по организации работы с детьми инвалидами дошкольного возраста Подписка на спецализированную литературу Приобретение ламинатора для подготовки дидактических материалов | 2000 2000 4000 | 8 000 |
|  |  | ИТОГО | 100 000 |

Вероятные риски в реализации проектных мероприятий:

1.Нежелание потенциальных благополучателей (родителей, имеющих ребенка с ОВЗ )  участвовать в данном проекте  по программам Школы Раннего Развития.

2. Риски человеческого фактора, связанные с противодействием или не принятием изменений в обществе, не готовностью здоровых детей и взрослых принять в свое окружение ребенка с ограниченными возможностями.

3. Риски организационно-управленческого характера процесс социализации и творческого развития нельзя четко сформулировать, поскольку каждый ребенок неповторим, субъективен, сложен – поэтому сложно отследить заявленный результат в цифрах.

Образовательный  долгосрочный инновационный  проект по включению детей с ОВЗ от 1, 5 до 3 лет и молодых родителей этих детей в процесс творческого развития в системе дополнительного образования детей «Добрый мир детства»

Дорожная карта

1 этап. Подготовительный этап

| №п/п | Содержание работы | Дата | Ответственный | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомление педагогического коллектива учреждения образования с программой «Добрый мир детства» на совещании при директоре, педагогическом Совете | 08.2013 | Директор | Протокол № 4 от 31.08.2013 |
| 2 | Утверждение проекта программы «Добрый мир детства» на педагогическом Совете , выбор участников проекта. | 08.2013 | Педагогический коллектив | П №129-у от 03.09.2013 |
| 3 | Собеседование с группой педагогов-участников проекта | По плану работы |  |  |
| 4 | Обучение педагогов-преподавателей по формам и методам работы с детьми инвалидами и их родителями | В течении 2013-2014 уч. года | Зам. дир. Остапенко А.А Чернова Л.Г. с привлечением специалистов |  |
| 5 | Изучение литературы с целью ознакомления с методами и приемами работы с родителями, имеющими детей с ОВЗ. | Весь период | Педагоги, задействованные в проекте |  |
| 6 | Сбор сведений о семьях воспитывающих детей с ОВЗ. Перед мероприятиями каждой семье будет доставлено приглашение. | Август, октябрь 2013 | Педагоги ШРР | Создана база данных |
| 7 | Размещение информации о проекте на сайте Центра «Росток» | Сентябрь 2013 | О.Н. Сурьева методист по интернет сопровождению | На сайте Центра «Росток» имеется информация о проекте |
| 8 | Утверждение на педагогическом Совете Положений о конкурсах и мероприятиях, проводимых в рамках проекта «Добрый мир детей» | В течении года | Педагогический коллектив |  |
| 9 | Подведение итогов анкетирования родителей, прогнозирования участия родителей в реализации программы | По полугодиям | Методист ШРР Васильева Е.Е. | Протокол № 19 от 19.12.2013 |
| 10 | Оформление стенда «школа родительской любви» | Сентябрь , октябрь 2013 г. | Методический отдел |  |
| 11 | Определение содержания программы социально-педагогического и психологического просвещения родителей | Август сентябрь | Педагоги ШРР | Программа «Школа молодого родителя» |

2 этап  Реализация проекта

| № п/п | Содержание работы | Дата | Ответственные | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работа педагогов по программам развивающего обучения в группах 1,5-3 лет с включением в группы детей с ОВЗ | Весь период | Педагоги, участники проекта | П № 126-у от 02.09.2013 П№ 120-у от 01.09.2014 |
| 2 | Апробирование программы социально-педагогического и психологического просвещения родителей на мастер -классах | Весь период | Педагоги ШРР, методисты | Протокол № 5 от 03.10.2013 Протокол № 7 от 10.11.2014 |
| 3 | Подведение итогов частичной реализации программы (плана работы) на родительской конференции «Добрый мир детства» | Апрель-май 2014 г | Зам. дир. Чернова Л.Г. | Протокол № 23 от 28.05.1014 |
| 4 | Совершенствование материально-технической базы, условий для реализации проекта | По мере поступления финансов | Директор | Приобретены на добровольные родительские взносы: - 2 батута -сухой бассейн -массажные коврики -магнитофон -ростовая мебель |
| 5 | Разработка и апробация индивидуальных и групповых коррекционно- развивающих программ | Весь период | Педагоги ШРР | Авторская дополнительная образовательная программа «Радуга детства» Васильевой Е.Е. Рецензент: Дерябина М.Ю. (доцент пед. наук; зав. кафедры «Дошкольная педагогика» ЧГПУ им. И.Я.Яковлева) |
| 6 | Повышение квалификации ПДО | Весь период | Зам дир. Остапенко А.А. приглашенные специалисты | П № 165-у от 03.10.2013 П № 187-у от 01.11.2014 |
| 7 | Проведение занятий « Компьютерный дизайн» на базе «Коррекционной школы №1» (для детей с нарушением ОДА и слуха) | 2014-2015 уч.год | Методист Данилова Е.О. | Договор со школой от 28. 07.2014 |
|  | Участие в конкурсах детских работ на сайтах «Рыжий кот», «Интеллект и мышление» | 2014-2015 уч. год | Участники проекта | www.ginger.ru www. votzadachka.ru |
| 8 | Праздник - развлечение «Осенины- именины» | Октябрь, 2014 | Педагоги ШРР, методисты | П №169-у /2 от 17.10.2014 |
| 9 | Праздничный концерт, посвященный Дню матери «Я маме подарю мечту» | Ноябрь, 2014 | Педагоги ШРР, методисты | П № 204-у от 20.11.2014 |
|  | Акция «Все дети верят в чудеса» . Сбор игрушек, канцтоваров, сладостей для детей сирот, инвалидов | Декабрь 2013 Декабрь 2014 | Педагоги ШРР, методисты | П № 213- у от 01.12.2014 П № 221- у от 01.12.2014 |
| 10 | Новогодние приключения вокруг елки (выездная программа в интернаты) | Декабрь, 2014 | Педагоги ШРР, методисты |  |
| 11 | Олимпиада для детей с ОВЗ « Маленький гений» | Февраль, 2015 | Методист ШРР Васильева Е.Е. |  |
| 12 | Праздник посвященный Международному женскому дню «Маму я свою люблю» | Март, 2015 | Педагоги ШРР, методисты |  |
| 13 | Уличные гуляния «Масленица» | Март, 2015 | Педагоги, участники проекта |  |
| 14 | Выпускной праздник «Большая перемена» | Май, 2015 | Педагоги ШРР, методисты |  |
| 15 | Летний лагерь «Лето без границ» | Июнь- август, 2015 | Педагоги ШРР |  |

3 этап. Итоговый

| № п/п | Содержание работы | Дата | Ответственные | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка содержательного отчета о реализации проекта. | Май 2015 | Группа разработчиков |  |
| 2 | Подготовка и публикация статей в средствах массовой информации о ходе реализации программы «Добрый мир детства». | Июнь- август 2015 | Группа разработчиков |  |
| 3 | Распространение опыта работы по реализации программы социально-педагогического и психологического просвещения родителей на методических совещаниях педагогических работников | 2015-2016 уч. год | Педагоги ШРР |  |
| 4 | Публикация документов по подготовке и результатам взаимодействия учреждения образования с семьей в методических сборниках, издаваемых с целью обмена опытом работы учреждений образования. | По результатам | Группа разработчиков |  |
| 5 | Внедрение форм и методов работы с детьми с ОВЗ в другие учебные объединения Центра «Росток» | 2015-2016 уч.год | Педагоги МБОУДОД ЦРТДиЮ «Росток» |  |